## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FASE II
FECHAS
NO. ACT | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | RESPONSABLE | % TERMINACION
1 | Normalizar la BD hasta Fase 3 | 2020-03-02 | 2020-04-24 | Todos | 75%
2 | Seleccionar Mejor Proyecto | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Todos | 100%
3 | Añadir Widows Form | 2020-03-23 | 2020-03-27 | Todos | 100%
4 | Login con conexión a BD | 2020-03-30 | 2020-04-03 | Brayan Cifuentes | 100%
5 | Recuperar Password con correo | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Jorge Castañeda | 75%
6 | Mejorar Diseño Estetico | 2020-04-10 | 2020-10-13 | Todos | 50%
7 | Botones de acceso rapido a herramientas de windows | 2020-04-14 | 2020-04-15 | José Pablo Hernández | 75%
8 | Soporte condiciones y validaciones | 2020-04-14 | 2020-04-16 | José Pablo Hernández | 75%
9 | Categorizar Empleados Para Pago Deducciones | 2020-04-13 | 2020-04-16 | Todos | 75%
10 | Mantenimiento de las tablas de registro
10.1 | Empleados | 2020-04-17 | 2020-04-23 | Todos
10.2 | Departamentos | 2020-04-17 | 2020-04-23 | Todos
10.3 | Puestos | 2020-04-17 | 2020-04-23 | Todos
10.4 | Conceptos | 2020-04-17 | 2020-04-23 | Todos
10.5 | Detalle Planilla | 2020-04-17 | 2020-04-23 | Todos
10.6 | Planilla Encabezado | 2020-04-17 | 2020-04-23 | Todos
11 | Graficas de resultados | 2020-04-24 | 2020-04-25 | José Pablo Hernández
12 | Mejorar Diseño Estetico | 2020-04-17 | 2020-04-20 | Josué Zapata